## Sheet1
| 3월 |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
관련 내용 학습, SRS 제작 | [5 empty] | 중간데모 | 중간고사 | [5 empty] | 최종데모
안드로이드 GUI 구현 및 수정
심리상태 분석 기능 구현
심리상태 기록 및 저장 기능 구현 및 DB 연동
로그인 기능 구현 및 DB 연동
혈당수치 기록 기능 구현 및 DB 연동
투약 관련 기록 기능 구현 및 DB 연동
식단 기록 기능 구현 및 DB 연동
암호화 기능
추가 기능 구현
테스트